## Planilha1
PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
CONTROLE DE MEDIÇÕES E ANDAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS
SOLUÇÕES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, CNPJ Nº 39.808.835/0001-08 OBRA DE AMPLIAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO DO BAIRRO DA CHÃ DO PILAR
Medição Nº: | Processo Nº: | Período: | Valor da Medição: | Observação | Percentual Pago (%) | Percentual Executado (%)
01. | 0212-0014/2025 | 2025-02-11 | 133851.01 | BOLETIM AINDA NÃO PAGO | 9.199% | 9.199%
VALOR GLOBAL DO CONTRATO: |  |  | 1455000 |  | 100%
VALOR ACUMULADO ATÉ A ÚLTIMA MEDIÇÃO |  |  |  |  | 0% | 9.199%
SALDO |  |  | 1455000 |  | 100% | 90.8%
A R ENGENHARIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI Construção de um CAPS, CER – III, CREAS e Urbanização do Conjunto Morada do Alto
Medição Nº: | Processo Nº: | Período: | Valor da Medição: | Observação | Percentual Pago (%) | Percentual Executado (%)
01. |  |  | 397373.9 | - | 3.081% | 3.081%
02. |  |  | 459546.05 | - | 3.563% | 3.563%
03. |  |  | 461249.9 | - | 3.576% | 3.576%
04. |  |  | 425569.47 | - | 3.299% | 3.299%
05. |  |  | 307467.29 | - | 2.384% | 2.384%
06. |  |  | 181926.65 | - | 1.41% | 1.41%
07. |  |  | 276028.87 | - | 2.14% | 2.14%
08. |  |  | 313724.5 | - | 2.432% | 2.432%
09. |  |  | 307441.26 | - | 2.383% | 2.383%
10. |  |  | 560839.05 | - | 4.348% | 4.348%
11. |  |  | 417849.61 | - | 3.239% | 3.239%
12. |  |  | 167822.83 | - | 1.301% | 1.301%
13. |  |  | 316694.47 | - | 2.455% | 2.455%
14. |  |  | 120054.98 | - | 0.9307% | 0.9307%
15. |  |  | 356068.3 | - | 2.76% | 2.76%
16. |  |  | 180925.63 | - | 1.403% | 1.403%
17. |  |  | 83593.67 | - | 0.648% | 0.648%
18. | 0818-0028/2023 | 2023-08-18 | 182932.98 | - | 1.418% | 1.418%
19. | 0818-0029/2023 | 2023-10-02 | 344869.47 | - | 2.674% | 2.674%
20. | 0206-0057/2024 | 2024-02-06 | 364547.4 | - | 2.826% | 2.826%
21. | 0206-0075/2024 | 2024-02-06 | 70255.94 | - | 0.5446% | 0.5446%
22. | 0424-0017/2024 | 2024-04-24 | 263158.4 | - | 2.04% | 2.04%
23. | 0606-0002/2024 | 2024-06-06 | 547629.17 | - | 4.245% | 4.245%
24. | 0802-0024/2024 | 2024-08-02 | 744348.25 | - | 5.77% | 5.77%
25. | 0919-0017/2024 | 2024-09-11 | 992450.24 | - | 7.694% | 7.694%
26. | 1212-0003/2024 | 2024-12-12 | 638951.25 | Pago R$ 209.610,69 - Saldo à pagar R$ 429.340,56 | 4.953% | 4.953%
VALOR GLOBAL DO CONTRATO: |  |  | 9307601.03
VALOR DO 1º ADITIVO |  |  | 1057449.59
VALOR DO 1º REAJUSTE |  |  | 1069200.58
VALOR DO 2º REAJUSTE |  |  | 274647.25
VALOR DO 2º ADITIVO |  |  | 1190572.11
VALOR DO CONTRATO ATUALIZADO: |  |  | 12899470.56 |  | 100%
VALOR ACUMULADO ATÉ A ÚLTIMA MEDIÇÃO |  |  | 9483319.53 |  | 73.52% | 73.52%
SALDO |  |  | 3416151.03 |  | 26.48% | 26.48%
CCB ENGENHARIA EIRELLI CONSTRUÇÃO DE PISTA DE ARRANCADA E CIRCUITO DO KARTÓDROMO
Medição Nº: | Processo Nº: | Período: | Valor da Medição: | Observação | Percentual Pago (%) | Percentual Executado (%)
01. | 1018-0003/2022 | 2022-10-18 | 397247.5 | - | 5.656% | 5.656%
02. | 1213-0025/2022 | 2022-12-13 | 207070.07 | - | 2.948% | 2.948%
03. | 0220-0001/2023 | 2023-02-20 | 321501.29 | - | 4.578% | 4.578%
04. | 0728-0005/2023 | 2023-07-28 | 323368.7 | - | 4.604% | 4.604%
05. | 0822-0014/2023 | 2023-08-22 | 1044571.38 | - | 14.87% | 14.87%
06. | 0418-0020/2024 | 2024-04-18 | 2465071.93 | - | 35.1% | 35.1%
07. | 0927-0004/2024 | 2024-09-27 | 1124074.46 | - | 16% | 16%
08. | 1009-0004/2024 | 2024-10-09 | 896502.46 | BOLETIM AINDA NÃO PAGO | 12.76% | 12.76%
09. | 1125-0004/2024 | 2024-11-25 | 155912.81 | BOLETIM AINDA NÃO PAGO | 2.22% | 2.22%
VALOR GLOBAL DO CONTRATO: |  |  | 4848464.14
VALOR DO REEQUILÍBRIO: |  |  | 987063.78
ADITIVO DE VALOR |  |  | 1187902.82
VALOR DO CONTRATO ATUALIZADO: |  |  | 7023430.74 |  | 100%
VALOR ACUMULADO ATÉ A ÚLTIMA MEDIÇÃO |  |  | 5882905.33 |  | 83.76% | 98.75%
SALDO |  |  | 1140525.41 |  | 16.24% | 1.255%
PLATAFORMA ENGENHARIA LTDA, CNPJ Nº 06.034.228/0001-89 Construção da estrutura da estátua de um Cristo no Alto do Cruzeiro
Medição Nº: | Processo Nº: | Período: | Valor da Medição: | Observação | Percentual Pago (%) | Percentual Executado (%)
01. | 0823-0054/2022 | 2022-08-23 | 496860 | - | 5.104% | 5.104%
02. | 1027-0037/2022 | 2022-10-27 | 302531.17 | - | 3.108% | 3.108%
03. | 1222-0018/2022 | 2022-12-22 | 215802.8 | - | 2.217% | 2.217%
04. | 0207-0009/2023 | 2023-02-07 | 404050.82 | - | 4.15% | 4.15%
05. | 0425-0025/2023 | 2023-04-25 | 469382.03 | - | 4.822% | 4.822%
06. | 0526-0030/2023 | 2023-05-26 | 347580.41 | - | 3.57% | 3.57%
07. | 0906-0001/2023 | 2023-09-06 | 778272.6 | - | 7.994% | 7.994%
VALOR GLOBAL INICIAL DE CONTRATO: |  |  | 9213276.2
VALOR REAJUSTE CONTRATUAL |  |  | 521884.76
VALOR TOTAL CONSOLIDADO |  |  | 9735160.96 |  | 100%
VALOR ACUMULADO ATÉ A ÚLTIMA MEDIÇÃO |  |  | 3014479.83 |  | 30.96% | 30.96%
SALDO |  |  | 6720681.13 |  | 69.04% | 69.04%
METALUMÍNIO PROJETOS E MONTAGENS LTDA PROJETO E INSTALAÇÃO DE UM TELEFÉRICO NO MUNICÍPIO DE PILAR/AL
Medição Nº: | Processo Nº: | Período: | Valor da Medição: | Observação | Percentual Pago (%) | Percentual Executado (%)
01. | 1001-0010/2021 | 2021-10-01 | 179820 | - | 1.716% | 1.716%
02. | 1119-0039/2021 | 2021-11-19 | 1546452 | - | 14.76% | 14.76%
03. | 0104-0010/2022 | 2022-01-04 | 709290 | - | 6.769% | 6.769%
04. | 0203-0004/2022 | 2022-02-03 | 455544 | - | 4.348% | 4.348%
05. | 0308-0009/2022 | 2022-03-08 | 835164 | - | 7.971% | 7.971%
06. | 0412-0009/2022 | 2022-04-12 | 1037961 | - | 9.906% | 9.906%
07. | 0523-0034/2022 | 2022-05-23 | 700299 | - | 6.684% | 6.684%
08. | 0621-0013/2022 | 2022-06-21 | 569430 | - | 5.435% | 5.435%
09. | 0714-0003/2022 | 2022-07-14 | 501498 | - | 4.786% | 4.786%
10. | 0816-0012/2022 | 2022-08-16 | 293706 | - | 2.803% | 2.803%
11. | 0920-0040/2022 | 2022-09-20 | 443556 | - | 4.233% | 4.233%
12. | 0313-0006/2023 | 2023-03-13 | 129870 | - | 1.239% | 1.239%
13. | 1024-0002/2023 | 2023-10-24 | 1312686 | - | 12.53% | 12.53%
14. | 0312-0022/2024 | 2024-03-12 | 368116.74 | - | 3.513% | 3.513%
15 | 0723-0006/2024 | 2024-07-23 | 256566.77 | - | 2.449% | 2.449%
16. | 0822-0002/2024 | 2024-08-22 | 535432.5 | - | 5.11% | 5.11%
VALOR GLOBAL DO CONTRATO: |  |  | 8981010
REAJUSTE CONTRATUAL: |  |  | 184043.77
1 ADITIVO DE VALOR: |  |  | 1312686
VALOR CONSOLIDADO DO CONTRATO |  |  | 10477739.77 |  | 100%
VALOR ACUMULADO ATÉ A ÚLTIMA MEDIÇÃO |  |  | 9875392.01 |  | 94.25% | 94.25%
SALDO |  |  | 602347.76 |  | 5.749% | 5.749%
CONSTRUTORA FERNANDES DE VASCONCELOS LTDA Construção do MUSEU/ESCOLA DE MÚSICA
Medição Nº: | Processo Nº: | Período: | Valor da Medição: | Observação | Percentual Pago (%) | Percentual Executado (%)
01. | 0605-0025/2024 | 2024-06-05 | 145537.62 | - | 11.43% | 11.43%
02. | 0821-0043/2024 | 2024-08-21 | 106161.18 | - | 8.338% | 8.338%
03. | 1030-0012/2024 | 2024-10-30 | 89296.65 | - | 7.013% | 7.013%
04. | 0225-0002/2025 | 2025-02-25 | 141437.51 | - | 11.11% | 11.11%
05. | 0408-0002/2025 | 2025-04-08 | 201221.13 | AINDA NÃO PAGO | 15.8% | 15.8%
VALOR GLOBAL INICIAL DE CONTRATO: |  |  | 1080447.01
VALOR 1º TERMO ADITIVO |  |  | 192815.23
VALOR TOTAL CONSOLIDADO |  |  | 1273262.24 |  | 100%
VALOR ACUMULADO ATÉ A ÚLTIMA MEDIÇÃO |  |  | 683654.09 |  | 53.69% | 37.89%
SALDO |  |  | 589608.15 |  | 46.31% | 62.11%
PLATAFORMA ENGENHARIA LTDA, CNPJ Nº 06.034.228/0001-89 CONSTRUÇÃO DE DUAS ESTAÇÕES DE UM TELEFÉRICO
Medição Nº: | Processo Nº: | Período: | Valor da Medição: | Observação | Percentual Pago (%) | Percentual Executado (%)
01. | 0716-0036/2024 | 2024-07-16 | 315525.27 | - | 9.652% | 9.652%
02. | 0812-0019/2024 | 2024-08-12 | 209631.24 | - | 6.413% | 6.413%
03. | 0923-0015/2024 | 2024-09-23 | 609004.64 | - | 18.63% | 18.63%
VALOR INICIAL DO CONTRATO |  |  | 2850588.87
2º TERMO ADITIVO DE VALOR |  |  | 418289.98
VALOR CONTRATUAL CONSOLIDADO |  |  | 3268882.61 |  | 100%
VALOR ACUMULADO ATÉ A ÚLTIMA MEDIÇÃO |  |  | 1134161.15 |  | 34.7% | 34.7%
SALDO |  |  | 2134721.46 |  | 65.3% | 65.3%
PLATAFORMA ENGENHARIA LTDA, CNPJ Nº 06.034.228/0001-89 CONSTRUÇÃO DE 02 UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS) DO TIPO 1, DE FORMA A ATENDER A NECESSIDADE DAS IMEDIAÇÕES DAS GERENCIAIS REGIONAIS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO PROJETO BÁSICO OBRA: UBS 02 - BAIRRO PADRE CÍCERO
Medição Nº: | Processo Nº: | Período: | Valor da Medição: | Observação | Percentual Pago (%) | Percentual Executado (%)
01. | 1024-0003/2023 | 2023-10-24 | 110014.7 | - | 5.572% | 5.572%
02. | 0322-0018/2024 | 2024-03-22 | 201033.39 | - | 10.18% | 10.18%
03. | 0528-0015/2024 | 2024-05-28 | 478072.97 | - | 24.21% | 24.21%
04. | 0724-0006/2024 | 2024-07-24 | 324021.81 | - | 16.41% | 16.41%
05. | 0813-0013/2024 | 2024-08-13 | 398292.31 | BOLETIM AINDA NÃO PAGO | 20.17% | 20.17%
06. | 1125-0002/2024 | 2024-11-25 | 286840.14 | BOLETIM AINDA NÃO PAGO | 14.53% | 14.53%
07. | 0108-0005/2025 | 2025-01-08 | 155514.49 | BOLETIM AINDA NÃO PAGO | 7.876% | 7.876%
VALOR GLOBAL DO CONTRATO: |  |  | 1455000
VALOR DO 1º TERMO ADITIVO |  |  | 226184.95
VALOR DO 2º TERMO ADITIVO |  |  | 293315.44
VALOR CONSOLIDADO |  |  | 1974500.39 |  | 100%
VALOR ACUMULADO ATÉ A ÚLTIMA MEDIÇÃO |  |  | 1113142.87 |  | 56.38% | 98.95%
SALDO |  |  | 861357.52 |  | 43.62% | 1.049%
GMDM ASSESSORIA, CONSULTORIA E PROJETOS LTDA, CNPJ Nº 06.945.633/0001-59 ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA E PROJETOS COMPLEMENTARES DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE PILAR
Medição Nº: | Processo Nº: | Período: | Valor da Medição: | Observação | Percentual Pago (%) | Percentual Executado (%)
01. |  |  | 302617.32 | - | 5.192% | 5.192%
02. |  |  | 72983.9 | - | 1.252% | 1.252%
03. |  |  | 201805.75 | - | 3.462% | 3.462%
04. |  |  | 426241.81 | - | 7.313% | 7.313%
05. |  |  | 426386.22 | - | 7.315% | 7.315%
06. |  |  | 480305.6 | - | 8.24% | 8.24%
07. |  |  | 453440.45 | - | 7.78% | 7.78%
08. |  |  | 445840.61 | - | 7.649% | 7.649%
09. |  |  | 465409 | - | 7.985% | 7.985%
10. |  |  | 500000 | - | 8.578% | 8.578%
11. | 0430-0012/2025 | 2025-04-30 | 204779.56 |  | 3.513% | 3.513%
VALOR GLOBAL DO CONTRATO: |  |  | 2914317.78
VALOR DO 1º TERMO ADITIVO |  |  | 2914317.78
VALOR CONSOLIDADO |  |  | 5828635.56 |  | 100%
VALOR ACUMULADO ATÉ A ÚLTIMA MEDIÇÃO |  |  | 3979810.22 |  | 68.28% | 68.28%
SALDO |  |  | 1848825.34 |  | 31.72% | 31.72%
OBS.: OBRA ENTREGUE
OBS.: OBRA ENTREGUE